# 跨财政年度集中培训
批准建议

行程 2025-09-28—2025-10-02  |  决策版 2026-10-23

结论速览   未获年度额度调整：批准 Phoenix 18人，$40,480.86。若书面批准FY2026→FY2025额度调整$1,427.56：批准 Phoenix 24人，$51,174.48。

# 1. 建议与准确批准条件

无需调整的最优可批方案：Phoenix，18人。基准基础成本$38,553.20，5%储备$1,927.66，批准总额$40,480.86；FY2025/FY2026含储备分别$33,920.67/$6,560.19，均在原额度内。

调整获批后的最优方案：Phoenix，24人。基准基础成本$48,737.60，5%储备$2,436.88，批准总额$51,174.48；FY2025/FY2026含储备$42,427.56/$8,746.92。仅在预算官书面批准把$1,427.56额度从FY2026移至FY2025（调整后额度$42,427.56/$10,572.44），并完成下列阻断项时可批。

不得把“总额低于$53,000”当作跨年度调剂授权。调整未获批时，Phoenix 24不能批准；其FY2025超原额度$1,427.56。

# 2. 六方案总预算与压力情景

| 地点 | 人数 | 基准总额 | 基准余量 | 机票+20%总额 | 压力余量 | 年度结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phoenix, AZ | 18 | $40,480.86 | $12,519.14 | $42,408.66 | $10,591.34 | 无需调整可行 |
| Denver, CO | 18 | $44,295.05 | $8,704.95 | $45,580.25 | $7,419.75 | 无需调整可行 |
| Chicago, IL | 18 | $45,519.10 | $7,480.90 | $47,068.90 | $5,931.10 | 无需调整可行 |
| Phoenix, AZ | 24 | $51,174.48 | $1,825.52 | $53,744.88 | −$744.88 | 基准需调$1,427.56；压力无解 |
| Denver, CO | 24 | $55,385.06 | −$2,385.06 | $57,098.66 | −$4,098.66 | 总额超限 |
| Chicago, IL | 24 | $57,367.13 | −$4,367.13 | $59,433.53 | −$6,433.53 | 总额超限 |

排序说明：上表按原总预算从低到高排列，保留六方案对照。决策仍先最大化可合规且资金可用的人数，再在同人数下选最低总额；英文名仅用于完全并列。所有住宿报价均不超过逐日上限。

# 3. 分年度资金与压力执行

内部归集：机票、固定场地费全部FY2025；当地交通各半；注册费FY2025/FY2026按2/3、1/3；住宿及税按住宿当晚；M&IE按旅行日期。两年基础分别加5%储备。此为本练习管理约定，不作联邦拨款法结论。

Phoenix 24压力：机票上涨20%后总额$53,744.88，超总上限$744.88；FY2025含储备$44,997.96，缺口$3,997.96，超过$1,500调整上限，因此无解。不得仅固定原储备；压力储备必须按新基础重算。

执行措施：票价锁定前不得无条件承诺24人。若Phoenix 24实际机票高于预算，应立即重算；只有总额≤$53,000且所需年度调整≤$1,500并获批时才可继续。否则降至Phoenix 18，或重新取得更低机票/场地报价并重新认证资金；不得削减5%储备来制造可行性。

18人三地在机票+20%下仍满足总额和原年度额度；最低仍为Phoenix 18（$42,408.66）。

# 4. 每日费率与餐费处理

| 地点 | 日期 | FY | 住宿上限 | 报价 | 税 | 全额M&IE | 最终M&IE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chicago, IL | 2025-09-28 | FY2025 | $223.00 | $218.00 | $26.16 | $92.00 | $31.00 |
| Chicago, IL | 2025-09-29 | FY2025 | $223.00 | $218.00 | $26.16 | $92.00 | $66.00 |
| Chicago, IL | 2025-09-30 | FY2025 | $223.00 | $218.00 | $26.16 | $92.00 | $66.00 |
| Chicago, IL | 2025-10-01 | FY2026 | $223.00 | $218.00 | $26.16 | $92.00 | $28.00 |
| Chicago, IL | 2025-10-02 | FY2026 | — | — | — | $92.00 | $43.00 |
| Denver, CO | 2025-09-28 | FY2025 | $215.00 | $209.00 | $25.08 | $92.00 | $31.00 |
| Denver, CO | 2025-09-29 | FY2025 | $215.00 | $209.00 | $25.08 | $92.00 | $66.00 |
| Denver, CO | 2025-09-30 | FY2025 | $215.00 | $209.00 | $25.08 | $92.00 | $66.00 |
| Denver, CO | 2025-10-01 | FY2026 | $215.00 | $209.00 | $25.08 | $92.00 | $28.00 |
| Denver, CO | 2025-10-02 | FY2026 | — | — | — | $92.00 | $43.00 |
| Phoenix, AZ | 2025-09-28 | FY2025 | $160.00 | $155.00 | $18.60 | $86.00 | $28.50 |
| Phoenix, AZ | 2025-09-29 | FY2025 | $160.00 | $155.00 | $18.60 | $86.00 | $63.00 |
| Phoenix, AZ | 2025-09-30 | FY2025 | $160.00 | $155.00 | $18.60 | $86.00 | $63.00 |
| Phoenix, AZ | 2025-10-01 | FY2026 | $160.00 | $155.00 | $18.60 | $86.00 | $27.00 |
| Phoenix, AZ | 2025-10-02 | FY2026 | — | — | — | $86.00 | $41.50 |

9/28（首日）：先取全额M&IE的75%，再扣欢迎晚餐的完整分餐额；9/29、9/30扣注册费所含午餐；10/1扣午餐和政府晚餐；10/2（末日）先取75%，再扣完整午餐额。任何扣减不得使M&IE低于$5杂费额。

酒店免费早餐依据§301-11.17不扣；咖啡、水果等茶歇依据§301-74.7、§301-74.21不扣。无人有饮食例外。

住宿按实际报价预算，而非按上限支出。住宿税不含在上限内；本表以可报销报价×12%估算。若实际住宿超过上限，税也只能按可报销住宿成本对应部分报销，且应事前处理实际费用授权。

# 5. 费率证据与跨年判断

GSA网页快照实际链接：FY2025费率 https://www.gsa.gov/system/files/FY2025_PerDiemMasterRatesFile.xlsx；FY2026费率 https://www.gsa.gov/system/files/FY2026_PerDiemMasterRatesFile.xlsx；FY2025起M&IE拆分 https://www.gsa.gov/system/files/FY%202025%20MIE%20Breakdown.docx。链接用于把网页下载页与离线原件建立引用关系。

原表行号：Chicago FY2025 Master!258 / FY2026 Master!254；Denver 109 / 107；Phoenix 22 / 18。费率按旅行日、财政年度、县和季节匹配。

跨年没有实际费率变化：两版本中三地适用住宿上限与M&IE均相同（Chicago $223/$92；Denver $215/$92；Phoenix $160/$86）。跨年影响来自FY2025/FY2026资金归集，而不是日费率变化。

# 6. 批准前阻断项与证据

| 事项 | 拟负责角色 | 证据 | 期限 | 阻断? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度资金认证/额度调整 | 预算官 | 分年度资金认证；若选24人，$1,427.56书面调整批准 | 出票、签约前 | 是 |
| 差旅授权/实际费用 | 授权官员/差旅审批员 | 逐人旅行授权；报价≤上限证明；若超标则事前实际费用授权及成本比较 | 出票前 | 是 |
| 住宿安全 | 会务协调员/设施安全负责人 | 场所列名或符合Hotel and Motel Fire Safety Act要求的核验记录 | 订房/签约前 | 是 |
| 采购与场地 | 合同官/采购负责人 | 竞争/例外文件、可用政府设施比较、价格与条款、签署权限、场地需求核验 | 承诺资金或签约前 | 是 |
| 餐食与注册 | 会务协调员/差旅审批员 | 合同/议程确认各餐日期及注册费所含午餐；茶歇清单 | 最终旅行授权前 | 是 |
| 报价有效性与机票阈值 | 会务协调员/预算官 | 书面酒店/机票/交通报价与重算后的Options、FundingBridge | 出票当日及任何变价后 | 是 |

边界说明：“资金认证、角色分工、报价重算、内部截止点”等为本练习建议的内部控制，不称为FTR明文。FTR依据包括§301-11.17、.18、.27、.100、.101、.300–.303及§301-74.6、.7、.21、.22。场所正式住宿/消防与采购资格尚未核实，报价本身不构成批准。

# 7. DecisionAudit摘要

GO-D1：不成立。总额合规不授权跨年度挪用；Phoenix 24必须另获$1,427.56调整批准。

GO-D2：不成立。5%储备适用于更新后的全部基础费用；机票增加时储备同步增加。

完整逐日明细、六方案公式、年度桥接、主张审计和来源见 conference_budget.xlsx；补证责任见 approval_register.csv。