# 亚利桑那三县户外活动
2024 AQI复盘与可执行排期政策

运营决策简报｜Maricopa、Pima、Yuma｜历史规则模拟，不是天气预测或个体医疗建议

# 决策结论

采用政策B作为已落实的基础运行方案，并按附表执行每月追加补贴。 不取消B的AQI≥151室内安排、缺测备用或101–150室内选项。追加资金只把选中的、可观察AQI 101–150工作日整场升级为室内。

| 指标 | 政策A | 政策B（基础） | 差异/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有观测超阈值室内场次 | 77 | 10 | A多 67 场 |
| 对应潜在人时 | 4,620 | 600 | 差异 4,020 |
| 缺测备用场次 | 1 | 1 | 单列，不混入超阈值统计 |
| 追加补贴 | 不适用 | 47 场；$6,120 | 2,488 积分 |

# 1. 资源需求：A与B改变什么

全年三县共有 786 个拟排工作日场次、47,160 潜在人时；这是容量口径，不是真实签到。

A在有观测AQI≥101时转室内；B仅在≥151时转室内，101–150继续户外、降强度并提供室内选项。A因此比B多需要 67 个整场室内档期（4,020 潜在人时）。

差异最多的县为 Maricopa（57 场）；最高县月为 Maricopa / 2024-07（15 场）。详见工作簿 Monthly。

| 县 | A超阈值室内 | B超阈值室内 | A比B多室内 | 缺测备用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maricopa | 65 | 8 | 57 | 0 |
| Pima | 8 | 1 | 7 | 0 |
| Yuma | 4 | 1 | 3 | 1 |

# 2. 每月追加资金安排

执行附件 ResourcePlan 中 Subsidy Selected=TRUE 的场次。每月上限$900、余额不结转、整场支付，且同一日期最多批准一个县。所有未选候选继续执行基础B，而不是取消活动或基础保护。

| 月份 | 追加室内场次 | 支出 | 余量 | 总积分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-01 | 1 | $80 | $820 | 3 |
| 2024-02 | 0 | $0 | $900 | 0 |
| 2024-03 | 0 | $0 | $900 | 0 |
| 2024-04 | 2 | $280 | $620 | 80 |
| 2024-05 | 6 | $840 | $60 | 369 |
| 2024-06 | 6 | $840 | $60 | 118 |
| 2024-07 | 7 | $880 | $20 | 576 |
| 2024-08 | 7 | $800 | $100 | 666 |
| 2024-09 | 7 | $880 | $20 | 329 |
| 2024-10 | 6 | $680 | $220 | 107 |
| 2024-11 | 0 | $0 | $900 | 0 |
| 2024-12 | 5 | $840 | $60 | 240 |

县级落实量：Maricopa 41场/$5440/2382分；Pima 3场/$440/80分；Yuma 3场/$240/26分；

# 3. 为什么排期可复算且不是贪心

按月对“日期 × 已用整数美元”做动态规划；每个日期枚举“不选”或“选一个县”，因此直接编码了每日最多一个县、整场支付和$900上限。月末取积分最大状态；同分时取更低支出。

DA-D1被数据反例否定：2024-07，Greedy points 561, spend $840; exact optimum points 576, spend $880。因此不能只按AQI从高到低拨款。

ResourceSummary列出预算、支出、余量和最优积分；ResourcePlan列出全部候选、费用、积分、日期冲突、选择与不选择理由，可从候选表重算。

# 4. 人力、场地与监测动作

资金：财务按ResourceSummary逐月封顶；不得跨月挪用余额，不得部分补贴。基础B资金与追加补贴分账。

审批：中央协调员仅批准ResourcePlan中选中场次；同日只有一个县获追加补贴。县级人员负责在选中日期把40人整场转入假设可租场地。

敏感人群：未获追加补贴的101–150场次仍降强度并保留已落实的室内选项；AQI≥151照B整场室内，不从追加预算扣款。

监测覆盖：缺测日标为“待测，室内备用”，不填0；运营当天应按既有监测流程确认，但本复盘不把最终日AQI误称为开场前已知。

# 5. 数据质量、来源与解释边界

Maricopa：原始日表366行、366个日期、补齐后缺测0日；重复键0，非数值AQI0；站点数范围28–30。

Pima：原始日表366行、366个日期、补齐后缺测0日；重复键0，非数值AQI0；站点数范围13–19。

Yuma：原始日表365行、365个日期、补齐后缺测1日；重复键0，非数值AQI0；站点数范围1–1。

三县FIPS由日表State Code+County Code构成，并与Census县表核对：04013、04019、04027；县表只用于身份核对。

日表的六档天数、Days with AQI、Max AQI逐项与年表对账；结果见AnnualReconciliation，原件未为强行对齐而修改。

EPA技术文档说明最终日AQI需要完整日数据。本分析只能做回顾性规则模拟；不能推断小时暴露、哮喘因果、真实出勤，不能把2024精确天数外推到下一年。

# 6. DecisionAudit

| 编号 | 结论 | 计算/约束证据 | 运营影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA-D1 | 否定“按AQI贪心必然最优” | 至少一月存在反例；见DecisionAudit逐月贪心与精确最优积分 | 严格执行精确排期，不手工按AQI排序替换 |
| DA-D2 | 否定“可取消B基础保护” | 基础B另行落实；本模型保留10个B超阈值室内和1个缺测备用，均不计追加成本 | 基础资金环封；追加预算仅用于101–150升级 |

# 附件导航

outdoor_activity_model.xlsx：DataAudit、DailyEvidence、AnnualReconciliation、Monthly、CountySummary、ResourcePlan、ResourceSummary、DecisionAudit、Sources。

review_calendar.csv：全部三县2024工作日逐日政策、原始行号、站点数及追加补贴字段。